GUÍA CRONOLÓGICA Y LISTA DE COTEJO

Control de Muestreos, Formatos Oficiales y Fases del Concurso DGETI

1. Marco de Integración de Equipos y Pareja de Asesores

Para garantizar la validez del registro e inscripción en el concurso, los proyectos del plantel deben apegarse estrictamente a los lineamientos de conformación de equipos y figuras de asesoría definidos por la DGETI:

Componente de Prototipos (Tecnológico, Didáctico y Desarrollo de Software): Participan equipos de 1 a 4 integrantes en categorías independientes de Alumnos o Docentes (en la categoría docente se permite la participación de 1, 2, 3 o hasta 4 profesores en el mismo equipo). No se permiten equipos mixtos (alumnos con docentes coautores).

Componente de Emprendimiento (Social, Verde y Tecnologías): Participación exclusiva para alumnos en equipos de 1 a 4 integrantes (no existe categoría docente en emprendimiento).

Pareja de Asesores Obligatoria (Técnico y Metodológico): Como estándar del plantel, todo proyecto contará con una pareja de asesores obligatoria. El Asesor Técnico guiará el desarrollo tecnológico, viabilidad y pruebas del prototipo/modelo; el Asesor Metodológico conducirá la estructura de la memoria técnica, bitácora y rigor académico. Cada asesor deberá requisitar individualmente su formato FOAS adjuntando su Cédula Profesional. (En caso de excepción justificada de 1 solo docente, este asumirá ambas funciones).

2. Las 5 Líneas de Investigación del PROIDET (Anexo A)

Todo proyecto debe estar alineado obligatoriamente a una de las 5 líneas de investigación normadas por el Anexo A del PROIDET:

| Línea de Investigación | Descripción y Enfoque |
| --- | --- |
| 1. Desarrollo Tecnológico | Análisis e innovación de factores tecnológicos en educación media superior con impacto en los sectores educativo, productivo o de servicios. |
| 2. Investigación Educativa | Proyectos orientados a fortalecer modelos educativos, marco curricular común y desarrollo de competencias docentes. |
| 3. Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente | Impacto ambiental, conservación de recursos bióticos/abióticos, acciones ante el cambio climático y seguridad alimentaria. |
| 4. Investigación en Ciencias de la Salud | Prevención, comprensión y atención de problemas biopsicosociales y de salud pública que afecten a la adolescencia o el rendimiento escolar. |
| 5. Desarrollo Humano, Social y Emocional | Atención a rezagos sociales, desarrollo emocional en el entorno escolar, preservación cultural o conductas disruptivas. |

3. Inventario Completo de los 15 Formatos y Documentos Oficiales

A continuación se presenta el catálogo oficial de los 15 documentos requeridos para la integración del expediente y evaluación del proyecto:

| Clave / Documento | Tipo / Nombre | Función y Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1. FOREG | Formato de Registro | Cédula oficial descargada del sistema SIGPE tras la inscripción. |
| 2. FOAPA | Aprobación de la Academia | Aval de la Academia Local o Estatal de Investigación (ALIDET/AEIDET). |
| 3. FOCOMO | Compromiso de Ética | Declaración jurada de originalidad y autoría libre de plagio. |
| 4. FOAS | Formato de Asesores | Ficha individual por asesor (Técnico y Metodológico) con Cédula Profesional anexada. |
| 5. FOACT | Actualización de Datos | Formato para solicitar cambios autorizados de integrantes o datos en el SIGPE. |
| 6. FOCP | Continuidad de Proyecto | Requerido si el proyecto participó en ediciones anteriores con mejoras sustantivas. |
| 7. FOHE | Hoja de Exención | Formato opcional / complementario para exenciones específicas. |
| 8. FOTAV | Transferencia y Vinculación | Formato opcional referente a derechos y vinculación institucional. |
| 9. FOPAV | Propiedad Intelectual | Formato opcional para patentes o autorizaciones de propiedad intelectual. |
| 10. Acta de Apertura | Acta Oficial de Fase | Certificado oficial de inicio de actividades de evaluación local/estatal. |
| 11. Acta de Cierre | Acta Oficial de Fase | Certificado oficial de conclusión de la evaluación en la fase. |
| 12. Anexo B | Concentrador de Puntajes | Hoja oficial de calificaciones emitida y firmada por la terna de jurados. |
| 13. ..._INFORME | Informe Técnico (PDF) | Memoria escrita técnica/metodológica redactada según el protocolo. |
| 14. ..._DOCUMENTOS | Compilado de Expediente | PDF único: Bitácora, Manuales, Cartel y Constancias de Metodología/Emprendimiento. |
| 15. Anexo A | Lineamientos PROIDET | Documento normativo de las 5 Líneas de Investigación del concurso. |

4. Checklist Integrado: Muestreos, Formatos y Fases del Concurso

A continuación se presenta la lista de cotejo cronológica unificada, incorporando las fechas de entrega de los 15 formatos oficiales, las 4 tomas de muestras del plantel y todas las fases del concurso:

Etapa 1: Organización Inicial y Formatos Base (14 al 21 de Octubre de 2026)

[  ] 14 – 18 Oct — Conformación de Equipos: Integración de equipos de 1 a 4 miembros en Prototipos (Alumnos o Docentes hasta 4 profesores, sin equipos mixtos) o Emprendimiento (Alumnos únicamente).

[  ] 14 – 18 Oct — Asignación de Pareja de Asesores: Asignación del Asesor Técnico y del Asesor Metodológico obligatorios.

[  ] 19 – 21 Oct — Selección de Línea PROIDET: Definición y encuadre del problema de investigación en una de las 5 líneas del Anexo A.

[  ] 21 Oct — Gestión de Formatos Iniciales: Apertura y llenado de formatos base: FOAS (Formatos individuales de Asesor Técnico y Metodológico con Cédulas Profesionales anexas), FOCOMO (Compromiso de Ética), FOAPA (Solicitud a la Academia), FOCP (si es continuidad de proyecto), y formatos opcionales si aplican (FOHE, FOTAV, FOPAV).

Etapa 2: Tomas de Muestras e Integración del Expediente (22 de Octubre al 26 de Noviembre)

[  ] 22 de Octubre — MUESTRA 1 (25% de Avance): Entrega del Protocolo Inicial de Investigación (planteamiento, hipótesis, objetivos y justificación alineados al Anexo A) + Entrega obligatoria de formatos firmados: FOAS (Técnico y Metodológico con Cédulas) + FOCOMO (borrador firmado) + FOAPA (solicitud tramitada).

[  ] 05 de Noviembre — MUESTRA 2 (50% de Avance): Revisión del 50% del Informe Técnico (..._INFORME: marco teórico, metodología y diagramas/esquemáticos) + Bitácora de investigación al día con registros febriles y avance en manuales.

[  ] 18 de Noviembre — MUESTRA 3 (75% de Avance): Demostración funcional en vivo del prototipo/MVP ante la terna de evaluadores + Pre-diseño del cartel de exposición + Primer ensayo de defensa oral + Verificación de Constancias del taller de metodología de los asesores.

[  ] 26 de Noviembre — MUESTRA 4 (100% / Cierre de Expediente): Verificación final del expediente digital completo compuesto por: FOREG (Cédula del SIGPE), FOAPA (Aprobado), FOCOMO (Definitivo), FOAS (Con Cédulas), Formatos especiales si aplican (FOCP, FOHE, FOTAV, FOPAV), ..._INFORME (PDF técnico final) y ..._DOCUMENTOS (PDF compilado con Bitácora, Manuales, Cartel y Constancias).

Etapa 3: Evaluación y Celebración de la Fase Estatal (27 al 30 de Noviembre de 2026)

[  ] 27 – 29 Nov — Emisión de Actas Oficiales: Firma y preparación de documentos oficiales del evento: Acta de Apertura, Acta de Cierre y concentrador Anexo B de Puntajes.

[  ] 30 de Noviembre — Celebración de la Fase Estatal: Presentación oral y evaluación presencial/virtual ante la terna de 3 jurados en la Fase Estatal. Obtención de mínimo 80 puntos en el Anexo B para ser elegible a la Fase Nacional.

[  ] 01 – 03 Dic — Carga Digital en SIGPE: Subida a la plataforma oficial de las Actas (Apertura, Cierre, Anexo B) y expedientes digitales PDF (..._FOREG, ..._INFORME, ..._DOCUMENTOS).

Etapa 4: Trámites y Correcciones para la Fase Nacional (Abril – Mayo de 2027)

[  ] 13 de Abril — Publicación de Clasificados: Verificación de listas oficiales de proyectos acreditados a la Fase Nacional.

[  ] 20 – 23 Abril — Tramitación de Formato FOACT: Gestión del Formato de Actualización de Datos (FOACT) en el SIGPE en caso de requerir sustituciones autorizadas de integrantes o asesores.

[  ] 04 – 11 Mayo — Carga Documental Definitiva: Subida de la documentación final corregida a la plataforma del SIGPE.

[  ] 21 – 26 Mayo — Solventación ANIDET: Atención y corrección formal de observaciones emitidas por el comité nacional ANIDET.

Etapa 5: Evento Presencial Fase Nacional (Junio de 2027)

[  ] 21 – 25 Junio — Participación Presencial Nacional: Asistencia de hasta 2 alumnos autores y 1 asesor docente autorizado para montaje de stand, evaluación nacional y premiación.

5. Tabla de Control y Firmas para Tomas de Muestras

Esta tabla debe ser firmada por la Pareja de Asesores y la Coordinación de Investigación en cada fecha de revisión de muestras para certificar el cumplimiento de los avances:

| Proyecto / Clave | Asesor Técnico | Asesor Metodológico | M1 (22-Oct) | M2 (05-Nov) | M3 (18-Nov) | M4 (26-Nov) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto 1: ____________ | Firma: | Firma: | [ ] Ok | [ ] Ok | [ ] Ok | [ ] Ok |
| Proyecto 2: ____________ | Firma: | Firma: | [ ] Ok | [ ] Ok | [ ] Ok | [ ] Ok |
| Proyecto 3: ____________ | Firma: | Firma: | [ ] Ok | [ ] Ok | [ ] Ok | [ ] Ok |
| Proyecto 4: ____________ | Firma: | Firma: | [ ] Ok | [ ] Ok | [ ] Ok | [ ] Ok |