ITINERARIO Y CRONOGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE AVANCE.

XXVIII Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento DGETI

Este documento establece la guía operativa y el calendario ajustado de control interno para el desarrollo de los proyectos del plantel. Iniciando la toma de muestras el 22 de octubre de 2026, la ruta comprende cuatro puntos de revisión metodológica y técnica previo a la celebración de la Fase Estatal fijada para el 30 de noviembre de 2026.

# 1. Estructura de Asesorías y Equipos

Pareja de Asesores (Técnico y Metodológico): Como lineamiento preferente e interno del plantel, cada proyecto contará obligatoriamente con dos docentes: el Asesor Técnico (encargado de la viabilidad, prototipado y solución) y el Asesor Metodológico (encargado del rigor del informe, bitácora y encuadre PROIDET). Cada asesor pedirá su formato FOAS de manera individual, anexando su cédula profesional. En caso de excepción justificada de un solo docente, este asumirá ambas funciones.

Reglas de Coautoría e Integración: En Prototipos (Tecnológico, Didáctico, Software) participan equipos de 1 a 4 integrantes en categoría Alumnos o Docentes (permitiendo equipos de 1, 2, 3 o 4 profesores). En Emprendimiento (Social, Verde, Tecnologías) participan únicamente alumnos (1 a 4). Quedan estrictamente prohibidos los equipos mixtos entre alumnos y docentes como coautores.

# 2. Alineación a las 5 Líneas de Investigación PROIDET

Desarrollo Tecnológico: Análisis e innovación tecnológica aplicada a los sectores educativo, productivo o de servicios.

Investigación Educativa: Proyectos orientados a fortalecer el modelo educativo, marco curricular común y práctica docente.

Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente: Conservación de recursos, impacto ambiental, seguridad alimentaria y cambio climático.

Investigación en Ciencias de la Salud: Prevención, diagnóstico y solución de problemas biopsicosociales y de salud pública en jóvenes.

Desarrollo Humano, Social y Emocional: Atención a rezagos sociales, desarrollo emocional escolar, preservación cultural y conducta.

# 3. Calendario y Checklist de Toma de Muestras de Avance

A continuación se detallan las cuatro muestras obligatorias de revisión de avance programadas entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2026, culminando en la evaluación estatal el 30 de noviembre:

| Muestra / Fecha | % Avance | Entregables y Puntos a Evaluar | Firma / Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| MUESTRA 1 22 de Octubre 2026 | 25% | • Protocolo de investigación inicial y planteamiento del problema. • Asignación y encuadre en una línea PROIDET. • Registro de la Pareja de Asesores (Técnico y Metodológico) • Formatos FOAS e iniciales de FOCOMO debidamente firmados. | [ ] Aprobado [ ] Pendiente |
| MUESTRA 2 05 de Noviembre 2026 | 50% | • Borrador del Informe Técnico (Marco Teórico y Metodología). • Bitácora de Investigación con registros de pruebas al día. • Diagramas de flujo, esquemáticos o modelo de negocio preliminary. | [ ] Aprobado [ ] Pendiente |
| MUESTRA 3 18 de Noviembre 2026 | 75% | • Demostración funcional del Prototipo/MVP en vivo ante la academia. • Borrador del cartel o lámina expositiva. • Primer ensayo de defensa oral del equipo de autores. | [ ] Aprobado [ ] Pendiente |
| MUESTRA 4 26 de Noviembre 2026 | 100% | • Verificación de Expediente Digital Completo (FOREG, FOAPA, FOCOMO, FOAS). • Informe Técnico final revisado y respaldado en PDF. • Prototipo totalmente terminado y listo para exhibición estatal. | [ ] Aprobado [ ] Pendiente |
| FASE ESTATAL 30 de Noviembre 2026 | EVALUACIÓN | • Celebración del concurso en la Fase Estatal. • Exposición ante la terna de jurados evaluadores • Calificación mínima de 80 puntos para pase a la Fase Nacional. | [ ] Acreditado [ ] No acr. |

# 4. Hoja de Control y Registro de Evaluaciones de Muestras

Tabla de validación por equipo para ser firmada por los asesores y el responsable de investigación en cada fecha de muestreo:

| Fecha Muestra | Nombre del Proyecto | Firma Asesor Técnico | Firma Asesor Metodológico | Vo.Bo. Investigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Muestra 1 (22/Oct/2026) |  |  |  |  |
| Muestra 2 (05/Nov/2026) |  |  |  |  |
| Muestra 3 (18/Nov/2026) |  |  |  |  |
| Muestra 4 (26/Nov/2026) |  |  |  |  |