GUÍA CRONOLÓGICA Y CHECKLIST DE CONTROL DE AVANCE

Concurso Nacional de Prototipos y Proyectos de Emprendimiento DGETI (Ciclo 2026-2027)

Objetivo del Documento: Esta guía permite a las y los responsables de plantel, docentes asesores y estudiantes llevar un seguimiento puntual y metódico del desarrollo de sus proyectos de investigación, garantizando el cumplimiento en tiempo y forma de todos los requisitos de la convocatoria oficial de la DGETI.

# 1. Alineación Estratégica del Proyecto (Marco PROIDET)

Todo proyecto debe adscribirse obligatoriamente a una de las 5 líneas de investigación del Programa de Investigación en Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (PROIDET) de la DGETI:

1. Desarrollo Tecnológico: Análisis e innovación tecnológica orientada al sector educativo, productivo o de servicios.

2. Investigación Educativa: Fortalecimiento de modelos educativos, el Marco Curricular Común y competencias docentes.

3. Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente: Conservación de recursos, impacto ambiental, cambio climático y seguridad alimentaria.

4. Investigación en Ciencias de la Salud: Atención y prevención de problemas de salud pública y biopsicosociales en la adolescencia.

5. Desarrollo Humano, Social y Emocional: Atención a rezagos sociales, desarrollo emocional escolar y preservación cultural.

# 2. Itinerario Cronológico y Checklist de Avance

| Estado | Etapa / Periodo | Acción / Entregables requeridos |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Etapa 1: Planeación Interna (25 Sep - 10 Oct 2026) | • Convocatoria interna en el plantel. • Integración de equipos (1 a 4 miembros, sin equipos mixtos de docentes y alumnos). • Definición de la modalidad (Prototipo o Emprendimiento). |
| [ ] | Etapa 1: Asignación de Asesor (11 - 25 Oct 2026) | • Designación de docente asesor con carga frente a grupo y cédula profesional. • Verificación de constancia del curso/taller de metodología de investigación (2025 o 2026). |
| [ ] | Etapa 1: Enfoque y Ética (26 - 31 Oct 2026) | • Vinculación con problema real / PAEC y selección de línea PROIDET. • Elaboración y firma del Formato de Compromiso de Ética y Originalidad (FOCOMO). |
| [ ] | Etapa 2: Registro en SIGPE (10 - 21 Nov 2026) | • Conclusión del borrador del Informe Técnico y Bitácora de trabajo. • Inserción de datos en la plataforma oficial SIGPE (dgeti.sep.gob.mx/sigpe/). |
| [ ] | Etapa 2: Cédulas Oficiales (24 Nov 2026) | • Descarga del formato impreso oficial FOREG con folio asignado por el sistema. |
| [ ] | Etapa 3: Evaluación Local (01 - 19 Dic 2026) | • Realización del certamen en el plantel evaluado por 3 jurados por proyecto. • Obtención del puntaje mínimo de acreditación (80 puntos o más). |
| [ ] | Etapa 3: Carga de Actas (07 - 09 Ene 2027) | • Carga en el SIGPE de PDF firmados de Acta de Apertura, Cierre y Anexo B de Puntajes. |
| [ ] | Etapa 4: Fase Estatal (20 Feb - 20 Mar 2027) | • Tramitación de correcciones de integrantes si aplica (formato FOACT entre 15-20 Feb). • Evaluación estatal y compilación del expediente digital (FOREG, FOAPA, FOCOMO, FOAS, Informe y Carpeta documental). |
| [ ] | Etapa 5: Trámites Nacionales (13 Abr - 26 May 2027) | • Publicación de aceptados (13 Abr) y actualización final en SIGPE. • Carga documental definitiva (04-11 May) y atención a observaciones ANIDET (21-26 May). |
| [ ] | Etapa 6: Evento Nacional (21 - 25 Jun 2027) | • Asistencia presencial de máximo 2 alumnos autores y 1 asesor docente. • Montaje de stand, exposición ante jurados nacionales y ceremonia de premiación. |

# 3. Requisitos de la Carpeta Digital para el Registro

Para la Fase Estatal y Nacional, los expedientes deben cargarse en el sistema SIGPE en 3 archivos PDF con la clave asignada por la DGETI (ejemplo: 27-AS7_...):

1. Formatos Oficiales (CLAVE_FORMATOS.pdf): Documento único que compila los formatos FOREG, FOAPA, FOCOMO y FOAS firmados por autoridades, autores y asesores.

2. Informe Técnico (CLAVE_INFORME.pdf): Documento metodológico del proyecto con la introducción, justificación, objetivos, desarrollo, resultados y bibliografía.

3. Carpeta Documental (CLAVE_DOCUMENTOS.pdf): Compilación que incluye la Bitácora de trabajo, manuales de usuario/instalación, diseño del cartel y constancia del curso de metodología del asesor.